## 店铺优化
店铺优化进度计划表
一、项目基本情况
名称： | 店铺优化 | 项目周期： | 2周（2012-7-16～2012-7-30）
负责人： | 肖丽娜、靳洪振、张大志 | 开始时间： | 2012-07-16
开发人员: | 侯宝胜 | 2012-07-16 | 7天
| 张银湖 | 2012-07-19 | 7天
| 李林 | 2012-07-20 | 6天
二、项目进度表
周 week |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 进度
| 工作内容 | 负责人 | [15 empty] | 备注
|  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  |  | — | — | —
静态页 | 所有静态页 | 陈凤娇 | [14 empty] | 100% | bar: 19 to 20
技术开发
| 广告页面开发(新) | 侯宝胜 | [14 empty] | 100% | 3 添加0.5,修改0.5,删除0.5,排序0.5,测试1 | bar: 24 to 27
| 模板选择 | 张银湖 | [15 empty] | 1+0.5
| 背景上传(新)/logo上传 | 张银湖 | [14 empty] | 100% | 3 图片上传0.5*2+文字样式设置0.5*2,测试1 | bar: 25 to 27
| 会员中心导航(新) | 张银湖 | [14 empty] | 100% | 2 对应跳转1,测试1 | bar: 23 to 24
| 公司基本信息完善度(新) | 侯宝胜 | [14 empty] | 10% | 1 完善度计算方法1
| 友情链接开发 | 侯宝胜 | [14 empty] | 100% | 3 添加0.5,修改0.5,删除0.5,排序0.5 测试1 | bar: 17 to 20
| 开通店铺(新) | 李林,侯宝胜,张银湖 | [14 empty] | 80% | 9 导航条0.5(李林)+完善公司资料1.5*3(李林)+上传企业执照1.5*2(侯宝胜)+企业联系信息1(张银湖) | bar: 20; 23 to 27
| 网店编辑模式(新) | 李林,张银湖 | [14 empty] | 30% | 2 编辑连接添加2 | bar: 27

## 个人实名认证
个人实名认证调整进度计划表
一、项目基本情况
名称： | 店铺优化 | 项目周期： | 1周（2012-7-23～2012-7-27）
负责人： | 肖丽娜、卢鹏 | 开始时间： | 2012-07-24
开发人员: | 卢鹏 | 2012-07-24
| 刘勇 | 2012-07-24
| 彭建、郝燕 | 2012-07-24
二、项目进度表
周 week |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 进度
| 工作内容 | 负责人 | [15 empty] | 备注
|  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | — | — | —
静态页 | 所有静态页 | 陈凤娇 | [14 empty] | 100% | 24日均已完成静态页 | bar: 24
技术开发 | 个人实名认证-流程修改 | 卢鹏 | [15 empty] | 预计8.1日与其他对应一起部外网

## 店铺优化二期优化
店铺优化进度计划表
一、项目基本情况
名称： | 店铺优化 |  | 项目周期：
负责人： | 肖丽娜、靳洪振、张大志 |  | 开始时间：
开发人员: | 侯宝胜
张银湖
李林
二、项目进度表
周 week |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 进度
| 工作内容 |  | 负责人 | [5 empty] | 备注
|  |  |  | — | — | —
静态页 | 所有静态页 |  | 陈凤娇
序号
| 1 | 开通店铺，4种身份
| 2 | 个人开店（企业直销及代理经销）
| 3 | 生产制造--品牌展示
| 4 | 营销体系及技术团队个人主页超链 | 张银湖 |  |  |  |  | 100%
| 5 | 店铺信息（详细信息、基本信息、联系方式）
| 6 | 店铺关联（生产制作、品牌直属、企业直销）
| 7 | 店铺认证
| 8 | 不同身份左侧功能树变更

## 店铺优化二期工期时间
序号 | 项目 | 工期 | 负责人 | 进度
1 | 上级公司 |  |  | ok
2 | 左侧树修改 |  |  | -
3 | 企业类型的其它类型开店 |  |  | ok
4 | 店铺基本资料-个人 |  |  | ok
5 | 店铺基本资料-企业 |  |  | ok
6 | 个人开店(网店展示除外) |  |  | ok
7 | 个人开店首页 |  |  | ok
8 | 店铺关联 |  |  | -
9
10
11
12
13 | 按身份类型开店流程(开店类型+左侧树+上级公司) | 2 | 侯宝胜 | 50%
14 | 店铺基本资料(个人+企业) | 3 | 侯宝胜
15 | 企业类型的其它类型开店 | 2 | 张银湖
16 | 个人开店 | 3 | 张银湖 | 70%
17 | 个人开店的店铺管理首页 | 1 | 张银湖
18 | 品牌展示 |  | -
19 | 店铺关联 | 5 | 李林,老金 | 50%
20
21
22
23
24
25
26 | 合计: | 16