## Sheet1
统计时间:2012-08-06 17:00 以下bug不属于本次对应范围内, 总计:44
ID | 级别 | Bug标题 | 状态 | 创建人 | 本次是否对应
4258 | 3 | [已确认] 【电缆/店铺】--典型业绩添加信息没做验证【221】 | 激活 | 栗荣飞 | 否
4254 | 3 | [已确认] 【电缆/店铺】--公司相册点击开始上传提示操作有误【221】 | 激活 | 栗荣飞 | 否
4248 | 3 | [已确认] 【电缆/店铺】--店铺产品展示的显示问题【221】 | 激活 | 栗荣飞 | 否
4246 | 3 | [已确认] 资质证书的添加有问题【221】 | 激活 | 朱彬 | 否
4241 | 3 | [未确认] 典型业绩中的类型【221】 | 激活 | 朱彬 | 否
4240 | 3 | [已确认] 典型业绩中添加业绩只填写必填项，不能提交【221】 | 激活 | 朱彬 | 否
4239 | 3 | [已确认] 典型业绩的添加页面功能不正确【221】 | 激活 | 朱彬 | 否
4238 | 3 | [已确认] 营销体系中的服务承诺编辑的加载页面有问题【221】 | 激活 | 朱彬 | 否
4237 | 3 | [已确认] 营销体系的添加有问题【221】 | 激活 | 朱彬 | 否
4232 | 3 | [已确认] 咨询中心中发布资讯，字体无法选择【221】 | 激活 | 朱彬 | 否
4228 | 3 | [已确认] 资讯中心发布咨询页面样式【221】 | 激活 | 朱彬 | 否
4226 | 3 | [已确认] 公司相册上传图片有问题【221】 | 激活 | 朱彬 | 否
4224 | 3 | [已确认] 公司相册的删除有问题【221】 | 激活 | 朱彬 | 否
4222 | 3 | [已确认] 店铺信息的详细信息样式不正确【221】 | 激活 | 朱彬 | 否
4217 | 3 | [已确认] 店铺信息的完善基本信息的保存有问题【221】 | 激活 | 朱彬 | 否
4214 | 3 | [已确认] 营销体系联系我们电话区号问题 | 激活 | 郭泽静 | 否
4213 | 3 | [已确认] 店铺管理--公司风采---公司相册上传图片报错 | 激活 | 田金凤 | 否
4212 | 3 | [已确认] 店铺管理下所有栏目---没上传图片的情况下，点编辑，未设置默认图片 | 激活 | 田金凤 | 否
4211 | 3 | [已确认] 营销体系的联系我们，公司主页无法修改添加 | 激活 | 郭泽静 | 否
4210 | 3 | [已确认] 店铺管理--公司简介信息展示问题 | 激活 | 田金凤 | 否
4209 | 3 | [已确认] 服务查询添加一个成功后，列表显示N个重复 | 激活 | 郭泽静 | 否
4208 | 3 | [已确认] 授权查询添加报错 | 激活 | 郭泽静 | 否
4205 | 3 | [已确认] 店铺管理---店铺信息--详细信息样式问题 | 激活 | 田金凤 | 否
4204 | 3 | [已确认] 公司风采下，添加输入过长保存出错 | 激活 | 郭泽静 | 否
4203 | 3 | [已确认] 领导关怀，企业荣誉保存失败 | 激活 | 郭泽静 | 否
4201 | 3 | [已确认] 公司相册问题 | 激活 | 郭泽静 | 否
4200 | 3 | [未确认] 开通店铺--上传企业执照默认图片问题 | 激活 | 田金凤 | 否
4198 | 3 | [已确认] 营销品牌显示问题 | 激活 | 郭泽静 | 否
4196 | 3 | [已确认] 公司网址，点击编辑没有修改的地方 | 激活 | 郭泽静 | 否
4194 | 3 | [已确认] 品牌营销样式问题 221 | 激活 | 郭泽静 | 否
4193 | 3 | [已确认] 企业动态 和行业资讯 标题换行了 221 | 激活 | 郭泽静 | 否
4191 | 3 | [已确认] 店铺设置中的模板预览 样式问题 | 激活 | 田金凤 | 否
4183 | 3 | [已确认] 【电缆/店铺】--浏览公司相册问题【221】 | 激活 | 栗荣飞 | 否
4168 | 3 | [已确认] 完善公司信息样式问题 221 | 激活 | 郭泽静 | 否
4155 | 3 | [已确认] 生产设备点击保存出现异常 150 | 激活 | 郭泽静 | 否
4154 | 3 | [已确认] 详细信息展示样式问题 150 | 激活 | 郭泽静 | 否
4149 | 3 | [已确认] 【电缆/店铺】--企业营业执照点击查看大图找不到页面【150】 | 激活 | 栗荣飞 | 否
4138 | 3 | [已确认] 会员中心店铺里所有按名称模糊查询应该过滤前后空格 | 激活 | 郭泽静 | 否
4025 | 3 | [已确认] 开店铺选择公司性质报错【150】 | 激活 | 田金凤 | 否
3934 | 3 | [已确认] 商企名录企业查看店铺报错 | 激活 | 刘月洪 | 否
3812 | 3 | [已确认] 店铺首页-库存调剂显示区域，库存标签下的【端长】显示错误 | 激活 | 刘月洪 | 否
3781 | 3 | [已确认] 店铺管理-公司相册中，上传图片功能无法使用 | 激活 | 刘月洪 | 否
3779 | 3 | [已确认] 店铺管理中，图片上传后，无法删除 | 激活 | 刘月洪 | 否
3713 | 3 | [已确认] 【电缆/店铺】--点击收藏后的显示【221】 | 栗荣飞 | 栗荣飞 | 否
3655 | 3 | [已确认] 【电缆/店铺】--点击出现页面错误【221】 | 栗荣飞 | 栗荣飞 | 否

## Sheet2
4258 | 4258
4254 | 4254
4248 | 4248
4246 | 4246
4242 | 4241
4240 | 4240
4239 | 4239
4238 | 4238
4237 | 4237
4232 | 4232
4228 | 4228
4226 | 4226
4224 | 4224
4222 | 4222
4217 | 4217
4215 | 4214
4214 | 4213
4213 | 4212
4212 | 4211
4211 | 4210
4210 | 4209
4209 | 4208
4208 | 4205
4205 | 4204
4204 | 4203
4203 | 4201
4201 | 4200
4200 | 4198
4198 | 4196
4196 | 4194
4194 | 4193
4193 | 4191
4192 | 4183
4191 | 4168
4184 | 4155
4183 | 4154
4168 | 4149
4155 | 4138
4154 | 4025
4149 | 3934
4138 | 3812
4025 | 3781
3934 | 3779
3812 | 3713
3781
3779
3729