## Sheet2
店铺优化进度计划表
一、项目基本情况
名称： | 店铺优化 | 项目周期： | 2周
负责人： | 肖丽娜 | 开始时间： | 2012-07-16
开发人员: | 侯宝胜 | 2012-07-16 | 7天
| 张银湖 | 2012-07-19 | 7天
| 李林 | 2012-07-20 | 6天
二、项目进度表
周 week |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 进度
| 工作内容 | 负责人 | [15 empty] | 备注
|  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  |  | — | — | —
静态页
技术开发
| 广告页面开发(新) | 侯宝胜 | [14 empty] | 100% | 3 添加0.5,修改0.5,删除0.5,排序0.5,测试1 | bar: 24 to 28
| 模板选择 | 张银湖 | [15 empty] | 1+0.5
| 背景上传(新)/logo上传 | 张银湖 | [14 empty] | 100% | 3 图片上传0.5*2+文字样式设置0.5*2,测试1 | bar: 25 to 27
| 会员中心导航(新) | 张银湖 | [14 empty] | 100% | 2 对应跳转1,测试1 | bar: 23 to 24
| 公司基本信息完善度(新) | 侯宝胜 | [14 empty] | 10% | 1 完善度计算方法1
| 友情链接开发 | 侯宝胜 | [14 empty] | 100% | 3 添加0.5,修改0.5,删除0.5,排序0.5 测试1 | bar: 17 to 20
| 开通店铺(新) | 李林,侯宝胜,张银湖 | [14 empty] | 80% | 9 导航条0.5(李林)+完善公司资料1.5*3(李林)+上传企业执照1.5*2(侯宝胜)+企业联系信息1(张银湖) | bar: 20; 23 to 28
| 网店编辑模式(新) | 李林,张银湖 | [14 empty] | 30% | 2 编辑连接添加2 | bar: 27