## 问题
No | 通用产品 | 问题描述 | 提出日期 | 状态 | 对应方案 | 对应日期 | 责任人 | 备注
1 | 店铺管理 | 店铺管理中企业组织结构图传错了，就无法更改 | 2012-07-05 | 需求整理中 | 已经上传的图片不能修改，调整成可以修改的 |  | 刘月洪
2 | 店铺管理 | 店铺管理中选择更多上传的功能不能实现，比如企业强制证书分4个页面，要上传4次，一次性上传不能分页上传。 | 2012-07-05 | 暂不对应
3 | 店铺管理 | 图片上传不能添加水印 | 2012-07-05 | 暂不对应 | 待修改
4 | 店铺管理 | 在店铺营销体系-授权查询中，添加上信息，其中手机号不显示。 | 2012-07-05 | 对应待 | 列表页追加项目[手机]。 |  | 肖丽娜
5 | 店铺管理 | 在“店铺信息”-“详细信息”里面，“公司成立年份”要求必填，但是没有带* | 2012-07-05 | 对应待 | 店铺注册、完善信息的必填非必填项目详细整理，一起修改 | 优先 | 肖丽娜 | 一期：现状必填项整理完毕。标*。 追加必填项目对应。 二期：整理必填项目和非必填项目。
6 | 店铺管理 | 在“店铺管理”里面的“资讯中心”中“文字”带星号的这一项不填写内容也能保存成功 | 2012-07-05 | 现状已整理 | 同No5 | 优先 | 肖丽娜 | 同上
7 | 店铺管理 | “生产装备”检测设备名称有小数点发布不了 | 7月6日 | 问题调查中 | 非空以外的所有check删除 |  | 刘月洪
9 | 店铺管理 | 店铺管理生产装备中能不能把 装备型号 数量 产地 投运时间 设为可选项，不必是必填项。典型业绩里签订合同时间也作为可选。 | 7月6日 | 现状已整理 | 同No5 |  | 刘月洪 | 典型业绩里签订合同时间也作为可选。 ↑对应要。
10 | 店铺概述 | 文字选择最大字符 前台显示的文字会有叠压的情况 | 7月8日 | 问题调查中 | 调查一下，修改 |  | 肖丽娜
11 | 资质证书 | 图片上传 大于200K也能正常上传 | 7月8日 | 问题调查中 | 调查一下，修改 |  | 肖丽娜
12 | 资质证书 | 证书页面添加更多图片 不能使用 可以点开但是不能保存提交 | 7月8日 | 问题调查中 | 调查一下，修改 |  | 肖丽娜
13 | 资质证书 | 点开上传更多图片 选框不能删除 但是也不影响信息保存提交 | 7月8日 | 临时案对应 | 调查一下，修改 |  | 肖丽娜 | 隐藏点击更多
14 | 典型业绩 | “合同文件图片”“客户反馈文件图片”有无的选择容易忽略 | 7月9号 | 问题调查中 | 调查一下，修改 |  | 肖丽娜
15 | 公司相册 | 公司相册 上传同张图片 没有提示 点击左上的“添加图片”不管用 需要点击框中的“添加图片”才可以 | 7月9号 | 问题调查中 |  |  | 刘月洪
16 | 公司相册 | 公司相册可以上传图片 但是前台页面不显示相册的任何内容 | 7月9号 | 已解决 | 调查一下，修改 |  | 肖丽娜
17 | 库存管理 | 信息提交以后审核中不能删除（信息提交后发信错误，可不可以有什么补救措施） | 7月9号 | 解决案检讨要 |  |  | 靳洪振
18 | 店铺信息 | 在填写公司联系地址时，烟台市没有开发区这个选项，客户反应原来开发区属于福山区，但是已经独立了。 | 7月9号 | 问题调查中 | 调查一下，修改 |  | 刘月洪
19 | 生产装备 | “装备详细”有的没有 可不可以设为选填项 | 7月10号 | 已解决
20 | 生产装备 | 装备型号不能正确填写X2 显示为X2 | 7月10号 | 解决案检讨要 |  |  | 靳洪振
21 | 典型业绩 | 必填项有项目名称，一般用户提供的资料为：合作公司名称、合同号。无项目名称 | 7月10号 | 不对应 | 调查一下，修改 |  | 肖丽娜
22 | 店铺概述 | 店铺概述企业文化编辑黑体效果在二级域名前台不显示。 | 7月10号 | 问题调查中 | 样式问题。修改要。 |  | 刘月洪
24 | 所有前端店铺 | 产品展示不能使用 | 7月10号 | 问题调查中 | 目前是静态图片需调整店铺模板 |  | 谢华
26 | 店铺信息 | 在“店铺信息”中的“详细信息”填写营销品牌之后在前台不显示（原因只有生产制造可以添加品牌 但是网站没有任何提示） | 7月10号 | 请补充问题 |  |  | 刘月洪
41 | 商企名录 | 店铺和前台显示不对应 | 7月13号 | 需求整理中 | 类型追加要 |  | 肖丽娜
42 | 营销体系 | 授权查询项前台座机不显示区号 | 7月13号 | 对应待 |  |  | 刘月洪
43 |  | 天马远东 用户要求 网页抬头图片 改成天马自己的图片 效果为可滚动的 用户每天都在关注 所以明天务必做好 谢谢 图片在附件 | 7月15号 | 对应中 |  | 紧急 | 肖丽娜
44 | 资质证书 | 编辑功能不能使用 如果输入错误 不能修改 | 7月15号 | 对应中 | 目前开发同事正在处理中~ | 紧急 | 刘月洪
45 | 店铺概述 | 已经上传过的图片只能覆盖 不能删除 | 7月17号 | 对应待
46 | 店铺“供应信息” | 勾选产品 直接进入产品页面（图片在附件） | 7月17号 | 问题调查中
48 | 店铺信息 | 品牌直营店现为可任意添加多品牌 应为只能添加直营品牌 | 7月17号 | 不对应
49 | 相册 | “公司相册”中的图片填写了图片名称，在公司店铺中展示时不显示图片名称。 | 7月18号 | 对应待
55 | 开通店铺 | 注册邮箱问题：用户邮箱填写错误注册的时候没有提示.开通店铺的时候会提示错误 | 7月23号 | 问题确认要
56 | 注册邮箱问题 | 注册邮箱问题：用户早期注册邮箱不能识别 例：用户早期可以注册5个字符的邮箱（现一般为6个字符） 无法识别 | 7月24号 | 问题确认要
57 | 绑定邮箱 | 绑定邮箱：多个ID可以绑定同一个邮箱 | 7月24号 | 问题确认要
58 | 邮箱变更 | 绑定邮箱：企业变更绑定邮箱提示变更成功，但是前台显示未更新。个人变更后前台会更新新绑定的邮箱 | 7月24号 | 问题确认要
59 | 页面显示问题 | 第二个ID登陆会显示上个ID登出时的页面，而不是跳转到首页（同个ID登陆也是一样）图在附件 | 7月24号 | 问题确认要
60 | 显示不对应 | 显示不对应问题：公司基本信息页面的“公司注册地址”和“联系地址”都是在联系人联系方式一栏编辑的 详细信息编辑页面没有”公司注册地址“的编辑项目，详细信息编辑页面的“经营地址” 在前台无显示位置（图在附件） | 7月24号 | 问题调查中
61 | 店铺概述 | 重庆宝丰线缆：总裁致辞，显示内容错误（图在附件）并且无法编辑 | 7月25号 | 问题调查中
63 | 店铺信息 | 前台显示项目不全（图在附件）导致无法添加内容 | 7月25号 | 问题调查中
64 | 开通店铺 | 不能填写信息（图片在附件） | 7月30号 | 对应中 |  | 店铺开通时，营销品牌选择用的插件问题导致，插件修改。
65 | 商企名录 | 显示不正确（图片在附件） | 7月30号 | 问题调查中
66 | 店铺外观设置 | 无法上传企业标识，提示页面错误 | 7月30号 | 问题调查中 |  | 元嘉国际2楼调查，上传企业标识没有问题，银座23F再次确认一下。 企业标识上传时，会有提示说上传成功 但是图片不显示 是个X
67 | 店铺外观设置 | 主图公司名称显示重复（图在附件） | 7月30号 | 已解决 |  | 查看用户的网店（0801），显示正常
68 | 店铺品牌添加 | 添加品牌时不能智能提取 只能自己手动一个个查找 非常麻烦（图在附件） | 7月31号 | 对应中 |  | 店铺开通时，营销品牌选择用的插件问题导致，插件修改。
70 | 店铺 | 联系人部门：联系人部门为必填项 但是总经理职位的是没有部门的 没法填写 | 8月1号 | 问题调查中
71 | 店铺 | 品牌添加问题：开店铺的过程中 经常出现需要二次添加品牌的情况（填加品牌后 填写其他项目 提交的时候会提醒品牌没有添加 需要再添加一次） | 8月1号 | 对应中 |  | 店铺开通时，营销品牌选择用的插件问题导致，插件修改。
75 | 店铺开通 | 注册商标和品牌的添加：网站规则是需要在品牌下拉栏点击才能正确添加使用 但是一般人都会直接点击确定 这个功能请更改一下 要么把确定项去掉 要么更改规则 | 8月3号
76 | 店铺概述 | 企业文化无法编辑 点击编辑就提示错误（图在附件） | 8月3号
77 | 店铺开通 | 首次注册开通店铺用户 开通店铺提交是提示 该公司名称已存在（图在附件） | 8月3号

## 附件1
相册上传
审核未通过企标产品无法修改删除
座机区号不显示
别纸3
天马所需图片
天马所需图片
资质证书 不能编辑
46.在方框勾选 直接跳转至产品页面
47.单价的单位显示错误
企标产品 不显示电压
52 前台页面显示不正确
59.页面显示问题
ID1登出时的页面
登出后跳转到该页面，在该页面登陆ID2或重复登陆ID1
登陆后的页面是ID1登出时的页面而不是跳转到网站首页
这个页面的“公司注册地址”和“联系地址”都是在联系人联系方式一栏编辑的 详细信息编辑页面没有公司注册地址的编辑项目，
详细信息编辑页面的“经营地址” 在前台无显示位置
总裁致辞，显示错误
品牌不能添加，显示有问题
前台显示不全
导致无法添加内容
该选项不能填写
实名认证应该有标志
服务保证没有会员标志
公司名称显示重复
品牌库已有的品牌添加，输入该品牌后不能智能提取，需要一个个去找 非常麻烦
产品发布页面时间显示与实际时间不符
发布成功后前台显示正确
后台库存产品 审核产品详细信息不显示
前台显示为
点击进去后显示求购