## 问题
No | 通用产品 | 问题描述 | 优先级 | 提出日期 | 状态 | 对应方案 | 对应日期 | 责任人 | 备注
1 | 店铺管理 | 店铺管理中企业组织结构图传错了，就无法更改 | 高 | 2012-07-05 | 需求整理中 | 已经上传的图片不能修改，调整成可以修改的 |  | 刘月洪
2 | 店铺管理 | 店铺管理中选择更多上传的功能不能实现，比如企业强制证书分4个页面，要上传4次，一次性上传不能分页上传。 | 低 | 2012-07-05 | 解决案检讨要 | 调查一下，待定 |  | 刘月洪 | 客户需求比较迫切
3 | 店铺管理 | 图片上传不能添加水印 |  | 2012-07-05 | 暂不对应 | 待修改
4 | 店铺管理 | 在店铺营销体系-授权查询中，添加上信息，其中手机号不显示。 | 高 | 2012-07-05 | 已解决 | 列表页追加项目[手机]。 |  | 肖丽娜
5 | 店铺管理 | 在“店铺信息”-“详细信息”里面，“公司成立年份”要求必填，但是没有带* | 高 | 2012-07-05 | 已解决 | 店铺注册、完善信息的必填非必填项目详细整理，一起修改 | 优先 | 肖丽娜 | 一期：现状必填项整理完毕。标*。 追加必填项目对应。 二期：整理必填项目和非必填项目。
6 | 店铺管理 | 在“店铺管理”里面的“资讯中心”中“文字”带星号的这一项不填写内容也能保存成功 | 高 | 2012-07-05 | 现状已整理 | 同No5 | 优先 | 肖丽娜 | 同上
7 | 店铺管理 | “生产装备”检测设备名称有小数点发布不了 | 高 | 7月6日 | 已解决 | 非空以外的所有check删除 |  | 刘月洪
8 | 产品管理 | 添加企标产品---表格填写完毕提交后没有状态显示 直接返回产品添加页面 |  | 7月6日 | 需求整理中 | 需要完善 |  | 靳洪振 | 张大志调整
9 | 店铺管理 | 店铺管理生产装备中能不能把 装备型号 数量 产地 投运时间 设为可选项，不必是必填项。典型业绩里签订合同时间也作为可选。 | 高 | 7月6日 | 已解决 | 同No5 |  | 刘月洪 | 典型业绩里签订合同时间也作为可选。 ↑对应要。
10 | 店铺概述 | 文字选择最大字符 前台显示的文字会有叠压的情况 | 需求待确认 | 7月8日 | 问题调查中 | 调查一下，修改 |  | 肖丽娜
11 | 资质证书 | 图片上传 大于200K也能正常上传 | 低 | 7月8日 | 问题调查中 | 调查一下，修改 |  | 肖丽娜
12 | 资质证书 | 证书页面添加更多图片 不能使用 可以点开但是不能保存提交 | 低 | 7月8日 | 问题调查中 | 调查一下，修改 |  | 肖丽娜
13 | 资质证书 | 点开上传更多图片 选框不能删除 但是也不影响信息保存提交 | 低 | 7月8日 | 临时案对应 | 调查一下，修改 |  | 肖丽娜 | 隐藏点击更多
14 | 典型业绩 | “合同文件图片”“客户反馈文件图片”有无的选择容易忽略 | 低 | 7月9号 | 问题调查中 | 调查一下，修改 |  | 肖丽娜
15 | 公司相册 | 公司相册 上传同张图片 没有提示 点击左上的“添加图片”不管用 需要点击框中的“添加图片”才可以 | 高 | 7月9号 | 已解决 | 删除按钮 |  | 刘月洪
16 | 公司相册 | 公司相册可以上传图片 但是前台页面不显示相册的任何内容 |  | 7月9号 | 已解决 | 调查一下，修改 |  | 肖丽娜
17 | 库存管理 | 信息提交以后审核中不能删除（信息提交后发信错误，可不可以有什么补救措施） | 低 | 7月9号 | 解决案检讨要 |  |  | 靳洪振
18 | 店铺信息 | 在填写公司联系地址时，烟台市没有开发区这个选项，客户反应原来开发区属于福山区，但是已经独立了。 | 低 | 7月9号 | 问题调查中 | 调查一下，修改 |  | 刘月洪
19 | 生产装备 | “装备详细”有的没有 可不可以设为选填项 |  | 7月10号 | 已解决
20 | 生产装备 | 装备型号不能正确填写X2 显示为X2 | 低 | 7月10号 | 解决案检讨要 |  |  | 靳洪振
21 | 典型业绩 | 必填项有项目名称，一般用户提供的资料为：合作公司名称、合同号。无项目名称 |  | 7月10号 | 不对应 | 调查一下，修改 |  | 肖丽娜
22 | 店铺概述 | 店铺概述企业文化编辑黑体效果在二级域名前台不显示。 | 低 | 7月10号 | 问题调查中 | 样式问题。修改要。 |  | 刘月洪
23 | 店铺概述 | 绿宝公司简介编辑不了。 |  | 7月10号 | 已解决 | 调查一下，修改 |  | 肖丽娜
24 | 所有前端店铺 | 产品展示不能使用 | 已解决 | 7月10号 | 问题调查中 | 目前是静态图片需调整店铺模板 |  | 谢华
25 | 产品管理 | “烟台恒鑫”主要做橡胶助剂产品，在店铺中不能发布电缆原材料。 |  | 7月10号 | 已解决 |  |  | 谢华
26 | 店铺信息 | 在“店铺信息”中的“详细信息”填写营销品牌之后在前台不显示（原因只有生产制造可以添加品牌 但是网站没有任何提示） |  | 7月10号 | 同No.48 | 同No.48一起协调解决，同卢总讨论后再确认 |  | 刘月洪
27 | 产品展示 | 请将天马远东产品展示图片先放置上去，此客户每天登陆查看询问，图片已给老靳。 |  | 7月10号 | 已解决
28 | 前端显示 | 典型业绩、企业相册，目前网站前端页面无法显示，后台已经上传。请技术部门及时调用好。 |  | 7月10号 | 已解决
29 | 测试数据 | 店铺上传的产品前端页面，关于产品评价和快问的测试信息，请及时删除，影响到用户浏览效果。 |  | 7月10号 | 已解决
30 | 通用产品库 | 产品型号长的前端页面不能完全显示 |  | 7月11号 | 已解决 | 增加悬停显示全部功能 |  | 谢华
31 | 通用产品库 | 产品搜索问题：在哪页使用搜索功能 搜索结果从哪页开始显示，新的搜索结果不能跳转到第一页（比如：从第二页使用搜索，那搜索结果从第二页开始显示，并不能跳转到首页 |  | 7月11号 | 问题调查中 | 问题描述为现状，需要解决 |  | 谢华
32 | 通用产品库 | 产品选择没有“返回”项 想回上级页面只能使用浏览器的后退功能 |  | 7月11号 | 不对应 | 可采用搜索或左侧目录方式，不对应 |  | 谢华
33 | 通用产品库 | 操作不便捷：1.在店铺管理中添加产品，需要到商务应用中管理库存信息 2.商务应用库存管理中，上传库存信息，通用产品库没有搜索栏，无法根据型号寻找 | - | 7月11号 | 问题调查中 | 发布库存、供求列表页追加搜索功能 |  | 谢华
34 | 通用产品库 | 产品引用 比如：要选择4个规格 第一页有两个 第二页也有 第一页的两个选中 然后进入第二页 这时候第一页的选择就没有了 |  | 7月11号 | 暂不对应 | 追加选择保留功能 |  | 谢华
35 | 通用产品库 | 产品引用后添加品牌 不能批量添加 比如我页面有4个要引用的产品 点击品牌添加后只有最后一个会显示品牌 其他为空白 空白的再选中添加是添加不上的 点确定也会提示要添加品牌 |  | 7月11号 | 问题调查中 | 追加批量选择品牌功能 |  | 谢华
36 | 通用产品库 | 产品引用后返回产品管理首页 排序混乱 不是按照时间先后顺序排 比如我最后一次选择的规格是70的 但是它并不在第一个显示（图片在后面） | - | 7月11号 | 问题调查中 | 按产品添加引用时间降序排序 |  | 谢华
37 | 通用产品库 | 从产品库引用错产品信息 没法删除 | - | 7月11号 | 问题调查中 | 可删除 |  | 谢华
38 | 通用产品库 | 添加企标产品---表格填写完毕提交后没有状态显示 直接返回产品添加页面 并且不用经过后台审核 前台就可以检索到 ，并且后台驳回的信息 前台同样显示。 | - | 7月11号 | 问题调查中 | 企标产品管理功能实现，创建企标产品因牵涉到很多问题暂不考虑对应 |  | 张大志
39 | 通用产品库 | 添加企标产品--输入错误 只提示操作错误 具体错在哪没有标示 | - | 7月11号 | 问题调查中 |  |  | 张大志
40 | 通用产品库 | 企标产品被驳回的无法修改和删除 | - | 7月12号 | 问题调查中 |  |  | 张大志
41 | 商企名录 | 店铺和前台显示不对应 | 低 | 7月13号 | 需求整理中 | 类型追加要 |  | 肖丽娜
42 | 营销体系 | 授权查询项前台座机不显示区号 | 高 | 7月13号 | 已解决 |  |  | 刘月洪
43 |  | 天马远东 用户要求 网页抬头图片 改成天马自己的图片 效果为可滚动的 用户每天都在关注 所以明天务必做好 谢谢 图片在附件 |  | 7月15号 | 对应中 |  | 紧急 | 肖丽娜
44 | 资质证书 | 编辑功能不能使用 如果输入错误 不能修改 |  | 7月15号 | 对应中 | 目前开发同事正在处理中~ | 紧急 | 刘月洪
45 | 店铺概述 | 已经上传过的图片只能覆盖 不能删除 |  | 7月17号 | 问题调查中 |  | 紧急 | 肖丽娜
46 | 店铺“供应信息” | 勾选产品 直接进入产品页面（图片在附件） |  | 7月17号 | 问题调查中 |  | 紧急 | 谢华
47 | 询价 | 询价页面 单位显示错误（图片在附件） | - | 7月17号 | 问题调查中 |  |  | 刘月洪
48 | 店铺信息 | 品牌直营店现为可任意添加多品牌 应为只能添加直营品牌 |  | 7月17号 | 解决案检讨要 | 同No.26一起协调解决，同卢总讨论后确定 | 紧急 | 刘月洪
49 | 相册 | “公司相册”中的图片填写了图片名称，在公司店铺中展示时不显示图片名称。 | 低 | 7月17号 | 问题调查中 |  |  | 刘月洪

## 附件1
相册上传
审核未通过企标产品无法修改删除
座机区号不显示
别纸3
天马所需图片
天马所需图片