## 问题
No | 功能 | 问题描述 | 提出日期 | 状态 | 对应方案 | 对应日期 | 责任人 | 备注
1 | 店铺管理 | 店铺管理中企业组织结构图传错了，就无法更改 | 2012-07-05
2 | 店铺管理 | 店铺管理中选择更多上传的功能不能实现，比如企业强制证书分4个页面，要上传4次，一次性上传不能分页上传。 | 2012-07-05
3 | 店铺管理 | 图片上传不能添加水印 | 2012-07-05
4 | 店铺管理 | 在店铺营销体系-授权查询中，添加上信息，其中手机号不显示。 | 2012-07-05
5 | 店铺管理 | 在“店铺信息”-“详细信息”里面，“公司成立年份”要求必填，但是没有带* | 2012-07-05 |  |  | 优先
6 | 店铺管理 | 在“店铺管理”里面的“资讯中心”中“文字”带星号的这一项不填写内容也能保存成功 | 2012-07-05 |  |  | 优先
7 | 店铺管理 | “生产装备”检测设备名称有小数点发布不了 | 7月6日
8 | 产品管理 | 添加企标产品---表格填写完毕提交后没有状态显示 直接返回产品添加页面 | 7月6日
9 | 店铺管理 | 店铺管理生产装备中能不能把 装备型号 数量 产地 投运时间 设为可选项，不必是必填项。典型业绩里签订合同时间也作为可选。 | 7月6日
10 | 店铺概述 | 文字选择最大字符 前台显示的文字会有叠压的情况 | 7月8日
11 | 资质证书 | 图片上传 大于200K也能正常上传 | 7月8日
12 | 资质证书 | 证书页面添加更多图片 不能使用 可以点开但是不能保存提交 | 7月8日
13 | 资质证书 | 点开上传更多图片 选框不能删除 但是也不影响信息保存提交 | 7月8日
14 | 典型业绩 | “合同文件图片”“客户反馈文件图片”有无的选择容易忽略 | 7月9号
15 | 公司相册 | 公司相册 上传同张图片 没有提示 点击左上的“添加图片”不管用 需要点击框中的“添加图片”才可以 | 7月9号
16 | 公司相册 | 公司相册可以上传图片 但是前台页面不显示相册的任何内容 | 7月9号
17 | 库存管理 | 信息提交以后审核中不能删除（信息提交后发信错误，可不可以有什么补救措施） | 7月9号
18 | 店铺信息 | 在填写公司联系地址时，烟台市没有开发区这个选项，客户反应原来开发区属于福山区，但是已经独立了。 | 7月9号
19 | 生产装备 | “装备详细”有的没有 可不可以设为选填项 | 7月10号 | 紧急 | 宝胜 | ok
20 | 生产装备 | 装备型号不能正确填写X2 显示为X2 | 7月10号
21 | 典型业绩 | 必填项有项目名称，一般用户提供的资料为：合作公司名称、合同号。无项目名称 | 7月10号
22 | 店铺概述 | 店铺概述企业文化编辑黑体效果在二级域名前台不显示。 | 7月10号
23 | 店铺概述 | 绿宝公司简介编辑不了。 | 7月10号
24 | 所有前端店铺 | 产品展示不能使用 | 7月10号
25 | 产品管理 | “烟台恒鑫”主要做橡胶助剂产品，在店铺中不能发布电缆原材料。 | 7月10号
26 | 店铺信息 | 在“店铺信息”中的“详细信息”填写营销品牌之后在前台不显示（原因只有生产制造可以添加品牌 但是网站没有任何提示） | 7月10号
27 | 产品展示 | 请将天马远东产品展示图片先放置上去，此客户每天登陆查看询问，图片已给老靳。 | 7月10号 | 紧急 | 李林 | ok
28 | 前端显示 | 典型业绩、企业相册，目前网站前端页面无法显示，后台已经上传。请技术部门及时调用好。 | 7月10号 | 紧急 | 张银湖 | ok
29 | 测试数据 | 店铺上传的产品前端页面，关于产品评价和快问的测试信息，请及时删除，影响到用户浏览效果。 | 7月10号 | 紧急 | 李林 | ok

## 附件1
相册上传
别纸3