## Sheet1 (hidden)
□开发阶段
| · | 开发
| · | 测试
| · | 外网
□ | 阶段重复案例
| D1：对应1 |  |  | D2：对应2
| No | D1 | D2 |  | RLS日 | 考虑要否 | 对应方式
| 1 | 开发 | 开发 |  | D1>D2 | 要 | 分2个Branch开发
[5 empty] | D1=D2 | 要 | 根据测试开始时间
[5 empty] | D1<D2 | 要 | 分2个Branch开发
| 2 |  | 测试 |  | D1>D2 | 要 | 根据开发完了情况，1个?/2个?环境测试
[5 empty] | D1=D2 | 要 | 根据开发完了情况，1个?/2个?环境测试
[5 empty] | D1<D2 | 要 | 根据开发完了情况，1个?/2个?环境测试
| 3 |  | 外网 |  | D1>D2 | -
[5 empty] | D1=D2 | -
[5 empty] | D1<D2 | 无
| 4 | 测试 | 开发 |  | D1>D2 | 要 | 根据开发完了情况，1个?/2个?环境测试
D1=D2
D1<D2
| 5 |  | 测试 |  | D1>D2
D1=D2
D1<D2
| 6 |  | 外网 |  | D1>D2
D1=D2
D1<D2
| 7 | 外网 | 开发 |  | D1>D2
D1=D2
D1<D2
| 8 |  | 测试 |  | D1>D2
D1=D2
D1<D2
| 9 |  | 外网 |  | D1>D2
D1=D2
D1<D2

## Sheet2 (hidden)
D1：通用产品对应
D2：大黄蜂
[5 empty] | 开发 | [6 empty] | 测试 |  | 外网
[5 empty] | TRUNK |  | - | BRANCH |  | - | TAG | 1 | 2
1 | 初状态 |  |  |  | 0.0 |  | - |  |  | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
2 | D1开始 |  |  |  | 0.0 |  | - | D1 |  | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
3 | D2开始 |  |  |  | 0.0 |  | - | D1 |  | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
[7 empty] | - | D2
4 | D1开发完了 |  |  |  | 0.0 |  | - | D1 | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
[7 empty] | - | D2
5 | D1测试部署 |  |  |  | 1.0 |  | - | D1 | 1.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0
[7 empty] | - | D2 |  | - | 1.0
6 | D2开发完了 |  |  |  | 1.0 |  | - | D1 | 1.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0
[7 empty] | - | D2 | 2.0 | - | 1.0
7 | D2测试部署
开发 |  |  |  | 测试 |  | 外网
TRUNK |  |  | V1 | 环境1 | V1 | 外网 |  |  | V1
BRANCH |  |  |  | 环境2 | V1
|  | - | D1
|  | - | D2
TAG
|  | - | V1

## 版本管理基本方针
□方针
| 1. | 使用用SVN的Trunk、 Branch、Tag来管理版本。
Trunk ：主干
作为版本管理的基线，任何开发都不在主干版本上直接进行。
主干版本的提升，来自于分支到主干的版本合并（分支版本进过测试，并部署至外网后）。保证主干版本与外网保持一致。
Branch：分支
项目开发的版本管理场所，所有开发都在各项目的分支上进行。
1.项目开始时，由项目负责人向版本管理人员提出申请，从工程主干上复制最新版本创建分支；
2.项目开发人员在分支上进行常规开发及单元测试；
3.项目开发结束，本项目对应内容部署至测试环境（联调环境150），进行结合测试；
4.结合测试完成后，进行由主干到本项目分支的合并确认（出现非本项目对应所发生的差分时，分析处理）
5.上述[4]合并处理后的版本部署至预发布环境，进行疏通测试；
6.疏通测试完成后，本分支版本部署至外网环境，进行确认测试；
7.上述[6]确认测试完成后，本分支版本合并至主干，并同时由主干创建一个tag快照；
8.本项目分支关闭。
Tag ：快照
对每次外网部署的稳定版本进行快照；记录外网部署履历或者用于创建项目里程碑。
|  | ※1 | 分支的创建申请，请参照【佰策邦】【DIANLAN.CN】版本管理操作手册1_分支创建申请.doc
|  | ※2 | 主干至分支、分支至主干的合并操作及说明，请参照【佰策邦】【DIANLAN.CN】版本管理操作手册2_版本合并.doc
| 2. | 目录结构
目录结构上主干、分支、快照分开进行管理。
| 3. | 权限设定
权限设定上将用户分为不同的组，不同的组对于各级目录设定不同的权限。
各个大的开发模块权限分别设定，项目开发人员只拥有所负责机能的权限。
以主干，分支级别作为权限管理的最小单位。
|  | ※3 | 权限设定，请参照【佰策邦】【DIANLAN.CN】版本管理操作手册3_权限分配管理.doc

## 版本管理 目录结构及使用示例
□SVN目录结构及使用示例
| php_project | [5 empty] | php_project
|  |  | phphudong | [5 empty] | phphudong
[5 empty] | adodb | [5 empty] | adodb
[6 empty] | XXX | [5 empty] | XXX
|  |  |  | …… | [5 empty] | ……
[5 empty] | linzuo | [5 empty] | linzuo
[6 empty] | XXX | [5 empty] | XXX
|  |  |  | …… | [5 empty] | ……
|  |  | …… | [5 empty] | ……
phpbranches
b-1-12-20120521
apps
linzuo
……
b-1-13-20120526
adodb
bbs
……
……
phptags
t-1-13-20120529
adodb
bbs
……
t-1-14-20120602
apps
linzuo
……
……
| ver2 | [5 empty] | ver2
|  |  | common | [5 empty] | common
[5 empty] | XXX | [5 empty] | XXX
|  | …… | [5 empty] | ……
|  |  | lzj | [5 empty] | lzj
[5 empty] | XXX | [5 empty] | XXX
|  | …… | [5 empty] | ……
……
javabranches
b-1-12-20120521
common
lzj
……
b-1-13-20120526
common
lzj
……
……
javatags
t-1-13-20120529
common
lzj
……
t-1-14-20120602
common
lzj
……
……
全体java工程
全体java工程
全体java工程
全体java工程
个别php工程
如：linzuo
个别php工程
如：bbs
全体php工程
全体php工程

## 版本管理 权限管理
□权限管理
| 1. | 用户组划分与权限说明
|  | 用户组 | 用户组命名 | 权限说明
|  | 项目管理者 | project_leader | ·全体工程拥有读写权限。（包括：主干及分支）
|  | 项目开发人员 | project_developer | ·全体工程拥有读权限。（包括：主干及分支） ·所对应项目分支拥有读写权限。

## 版本管理-版本管理与开发对应流程图
□版本管理与开发对应流程图
1.主流程
Y
N
※发生时为疏通测试
Y
N
N
项目启动
分支申请
联调测试环境部署
分支的预发布环境部署
主干版本变更？
主干到分支的合并
疏通测试
机能测试
主干到分支的合并
外网部署
主干版本变更？
设计与制造
本地环境测试
外网疏通测试
分支到主干的合并
开发人员
分支创建
系统人员
项目结束
外网版本快照