## 工作日报 (hidden)
1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度）
No | 序号 | 项目名称 | 负责部门 | 负责人 | 需求负责 | 整体进度 | 工程阶段 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 备注
1 | 1-13 | 全站静态化（URL伪静态对应） | 研发二部 | 张建波 | 王小云 | 90% | 结合测试 | 2012-05-23 | 2012-05-31 | 2012-05-23 |  | b-p-20120604-1-13 |  | SVN创建 | 申请 | 项目负责人
2 | 1-9 | 电缆微博（邻座有约）开发管理 | 研发四部 | 许武彬 | 刘月洪 |  |  |  | 2012-06-15 |  |  | b-p-20120604-1-09 |  |  | 批准 | 前期老大
3 | 1-6 | 供求调剂信息管理与店铺管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | b-p-20120604-1-06 |  |  | 创建分支 | 开发负责人
1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） No: 4; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 序号: 1-6-2; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 项目名称: 实时商机信息发布与管理（电线电缆类以外）; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 负责部门: 产品部; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 负责人: 靳洪振; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 需求负责: 谢华; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 计划结束: 2012-06-15 |  |  | 测试部署 | 开发内部 | 部署
5 | 1-5 | 招聘求职管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | b-p-20120604-1-05
1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） No: 6; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 序号: 1-5-2; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 项目名称: 招聘求职管理（简历管理与搜索）; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 负责部门: 研发五部; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 负责人: 马连国; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 需求负责: 侯俊; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 计划结束: 2012-06-13 |  |  | 预发布部署 | 运维
7 | 1-5-3 | 招聘求职管理（在线职位申请与简历投递） | 研发五部 | 马连国 | 侯俊 |  |  |  | 2012-06-13
1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） No: 8; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 序号: 1-14; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 项目名称: 用户信息展示（领军人物）对应; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 负责部门: 研发五部; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 负责人: 马连国; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 需求负责: 侯俊; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 计划结束: 2012-06-13 |  |  | 外网部署 | 运维
9 | 1-1 | 通用产品 计量单位管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | b-p-20120604-1-01
10 | 1-1-1 | 计量单位管理（通用产品管理） | 产品部 | 靳洪振 | 靳洪振 |  |  |  | 2012-05-24
b-t-20120604-01
[14 empty] | PHP | JAVA
1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 项目名称: 研一; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 负责部门: 通用产品; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 负责人: 改bug; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 备注: 分支 | 9 | 4.15
|  |  | 用户 | 提交程序 | 马上进入测试
|  |  | SEO | 建波静态化
1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 项目名称: 研二; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 负责部门: 静态化; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 备注: 2a | 1
1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 负责部门: 实时商机1-6; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 备注: 2b | 3
1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 负责部门: 店铺模板; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 备注: 2c | 新建
1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 项目名称: 研四; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 负责部门: 邻座; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 备注: 4a | 2
1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 负责部门: 修改问题; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 备注: 4b | 新建
1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 项目名称: 研五; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 负责部门: 招聘求职管理（在线职位申请与简历投递）; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 负责人: 进行中; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 备注: 5a | 5
1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 负责部门: 用户信息展示（领军人物）对应; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 负责人: 进行中; 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 备注: 5b | 新建
|  |  | 招聘求职管理（简历管理与搜索） | 未着手 | [7 empty] | 再确认
|  |  | 修改bug | [8 empty] | 5c
测试部署方法 | bar: 1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度） 负责部门
整体部署 增量？整包？
分支的方法。

## 分支一览
1.项目进展状况（本部门为主要负责人的项目单元→需要整理沟通其他部门确定整体进度）
No | 分类 | 序号 | 负责部门 | 项目名称 | 负责人 | 需求负责 | 整体进度 | 工程阶段 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 分支名 | 备注 | SVN_URL
1 | 工程别 | 1-13 | 研发二部 | 全站静态化（URL伪静态对应） | 张建波 | 王小云 | 90% | 结合测试 | 2012-05-23 | 2012-05-31 | 2012-05-23 |  | b-p-20120605-1-13 |  | http://192.168.4.151/svn/zlzx/sesame/javabranches/b-p-20120605-1-13
2 |  | 1-16 |  | 店铺模板 | [8 empty] | b-p-20120605-1-16 |  | http://192.168.4.151/svn/zlzx/sesame/javabranches/b-p-20120605-1-16
3 |  | 1-9 | 研发四部 | 电缆微博（邻座有约）开发管理 | 许武彬 | 刘月洪 |  |  |  | 2012-06-15 |  |  | b-p-20120605-1-09 |  | http://192.168.4.151/svn/zlzx/sesame/phpbranches/b-p-20120605-1-09
4 |  | 1-6 | 产品部 | 供求调剂信息管理与店铺管理 | 靳洪振 | 谢华 | - | - | - | - | - | - | b-p-20120605-1-06 |  | http://192.168.4.151/svn/zlzx/sesame/javabranches/b-p-20120605-1-06
5 |  | 1-6-2 |  | 实时商机信息发布与管理（电线电缆类以外） | [5 empty] | 2012-06-15
6 |  | 1-5 | 研发五部 | 招聘求职管理 | 马连国 | 侯俊 | - | - | - | - | - | - | b-p-20120605-1-5 |  | http://192.168.4.151/svn/zlzx/sesame/javabranches/b-p-20120605-1-5
7 |  | 1-5-2 |  | 招聘求职管理（简历管理与搜索） | [5 empty] | 2012-06-13
8 |  | 1-5-3 |  | 招聘求职管理（在线职位申请与简历投递） | [5 empty] | 2012-06-13
9 |  | 1-14 |  | 用户信息展示（领军人物）对应 | [5 empty] | 2012-06-13 |  |  | b-p-20120605-1-14
10 |  | 1-1 | 产品部 | 通用产品 计量单位管理 | 靳洪振 | 靳洪振 | - | - | - | - | - | - | b-p-20120605-1-01 |  | http://192.168.4.151/svn/zlzx/sesame/javabranches/b-p-20120605-1-01
11 |  | 1-1-1 |  | 计量单位管理（通用产品管理） | [5 empty] | 2012-05-24
12 | 日别 | 02 | 研发四部 | PHP-bug修改 | 许武斌 | [7 empty] | b-t-20120605-02 | hudong整个目录 | http://192.168.4.151/svn/zlzx/sesame/phpbranches/b-t-20120605-02
13 |  | 01 | 全体 | 20120605紧急部署 注：紧急bug快速修复、样式微调、图片替换等 短周期作业（小于1日）可在此提交。 | 张大志 | [7 empty] | b-t-20120605-01 | □当日预定 14:00 部署预发布 17:00 部署外网 | http://192.168.4.151/svn/zlzx/sesame/javabranches/b-t-20120605-01